## Lisez-moi
INVENTAIRE PRODUIT — COREON EDU
Classeur maître de gestion produit & QA. Audit multi-agents du 2026-07-25 (6 audits parallèles : cœur A–L, cœur M–Z + serveur, pages web, mobile + parité, tests/CI/docs, sécurité + i18n + Bahreïn).
CONTEXTE : premier client de production = une école au BAHREÏN (gratuite 1 an). Produit livré en 4 pays : BH · QA · TN · LY. Web + mobile doivent rester synchrones.
FEUILLES :
Modules (cœur) — les 51 modules core/src : rôle, dépendances, tests, manques, préparation
Pages Web — les ~50 pages app/src/pages : rôles, défauts UX, manques école réelle
Écrans Mobile — les 28 écrans + leur état
Parité Web-Mobile — module par module : complet / partiel / MANQUANT
API Serveur — chaque endpoint : auth, rôle, limite de débit, notes
Bugs & Risques — le registre consolidé, sévérité + statut (corrigé / ouvert)
Bahreïn Go-Live — ce qui bloque ou gêne le lancement du 1er client, classé
Tests & CI — couverture, trous, faiblesses de la chaîne
Dettes & Décisions — dettes documentées encore ouvertes + décisions à prendre
LÉGENDE : Préparation 1–5 (5 = prêt production). Priorité P0 (bloqueur) → P3 (confort). Statut : OUVERT · CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) · PLANIFIÉ (référence CR).
RÉGÉNÉRER : python3 docs/quality/build-product-inventory.py (les données vivent dans le script ; mettre à jour le script = mettre à jour le classeur).
Jumeaux : Coreon-EDU_QA-Test-Workbook.xlsx (CR + tests) · Coreon-EDU_Product-Catalog.xlsx (catalogue fonctionnel, régénéré du code).

## Modules (cœur)
MODULES DU CŒUR (core/src)
51 modules · audit 2026-07-25 · trié par nom
Module | Rôle | Tests | Manques / bugs clés | Prépa 1-5 | Priorité | Statut
academic.js | Bulletins, moyennes, passage d’année, retrait/archivage | 6 tests saisie + règle n°5 ; previewPromotion/runPromotion SANS test | CAPACITY=24 dupliqué avec admissions ; 2 relectures db()/élève ; id rp collisionnable ; passage n’émet ni radiation ni annulation de factures ; TERMS = 3 trimestres fixes (BH = 2 semestres) | 3 | P1 | OUVERT
access.js | Table route→rôles + liens sûrs | 2 tests refus par défaut | Correspondance EXACTE seulement : /app/eleve/:id refusé → liens profonds morts ; hr/accountant privés de /app/students | 3 | P1 | OUVERT
accidents.js | Chaîne accident : corps → 2 regards → parent → accusé | 2 tests bureau | pendingAck NaN après rechargement (bug Date) ; SAMU 190 tunisien en dur ; approve sans contrôle de rôle ; signature parent non attribuable | 3 | P0 | OUVERT (bug Date = chantier now())
accounting.js | Barème, remises, factures/avoirs, encaissements | règle n°4 avoir ; collect/dueFor/financials SANS test | PAS d’échéance / d’impayé / de plan de paiement ; numérotation = length+1 (réémission après restauration) ; 1 relecture db()/élève ; PAS de TVA ; loyers installations hors livre ; flottants pour BHD | 2 | P0 | OUVERT
accounts.js | Annuaire des comptes école | 3 tests | Rôles hr/accountant NON créables ; pw défaut 1234 ; reset 6 car. Math.random ; champs cin/governorate ignorent le pack | 2 | P0 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (rôles) ; reste OUVERT (pw)
acl.js | ACL serveur lecture/écriture par rôle | 4 tests | READ_STRIP.admin=[] → l’Administration LIT paie/factures/salaires ; mergeWrite « * » peut EFFACER les mots de passe serveur ; blob parent fuit settings + journal/moments de la classe (fratries) | 3 | P0 | OUVERT
admissions-mail.js | Emails candidat par étape (pur) | 2 tests | FR uniquement ; signature de repli « Votre établissement » ; montre l’id interne au lieu de la référence | 3 | P1 | OUVERT
admissions.js | Pipeline candidature → inscription | 3 tests | advance() TypeError sur étape inconnue ; DOCS tunisiens non pack ; CAPACITY dupliqué ; pas de promotion de liste d’attente | 3 | P1 | OUVERT
auth.js | Session 8 h par la couture stockage | 1 test | Comparaison de mot de passe EN CLAIR (mode démo) ; loginAs = primitive d’usurpation exportée ; throw si user sans email ; TTL non glissant | 1 | P0 | OUVERT (mode démo par design — voir hébergement)
behavior.js | Observations positives d’abord, climat de classe | 4 tests | Bug Date → climat VIDE sur données réelles ; parent lié par childIds seul jamais notifié ; entriesFor exporté non filtré | 3 | P1 | OUVERT (bug Date = chantier now())
budget.js | Livre de dépenses + rapports réels | 1 test | Salaires sous-évalués si prime (bug setBonus — corrigé) ; 24 relectures db()/graphique ; pas de prévisionnel | 3 | P2 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (via hr.js)
canteen.js | Menu semaine + ALERTE ALLERGIE calculée | 3 tests | Correspondance FRANÇAIS uniquement — « Peanut allergy » / arabe = AUCUNE alerte (sécurité enfant !) ; faux positif « Peau sensible »→gluten ; jours lun–ven (pas de dimanche BH) ; ignore childcare.healthOf | 2 | P0 | OUVERT
charts.js | Jetons graphiques Recharts | AUCUN | Objets Recharts dans le cœur « neutre » ; règle 7e série non implémentée | 3 | P3 | OUVERT
childcare.js | Dossier enfant : vaccins, personnes autorisées, jalons | règle n°1 | VACCINS = calendrier TUNISIEN (exposition réglementaire BH) ; monthsOld ±30 j ; remise d’enfant sans vérif d’identité ni doublon | 3 | P1 | OUVERT
clock.js | Horloge, jour d’école, rentrée, mode démo | 3 tests | now() renvoie une Date (racine du bug NaN post-rechargement, 8+ modules) ; week-end dim/sam + semaine lun–ven EN DUR (BH = dim–jeu !) ; 08:00–15:00 fixe ; rentrée 15 sept fixe ; aucun fuseau | 2 | P0 | OUVERT — LE chantier calendrier
currency.js | Devise active + money() | AUCUN direct | fr-FR en dur ; BHD sans millièmes (12,5 lu douze mille cinq cents) | 2 | P0 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (décimales) ; locale à faire
data.js | Emploi du temps enseignant + éval (questions/paniers) | AUCUN | SCHEDULE DE DÉMO EN DUR servi à TOUT enseignant ; teacherTimetable généré par hachage ≠ grille Direction ; jours/heures fixes | 1 | P0 | OUVERT
db.js | Persistance : graine, migration v24, refs, liens parent↔enfant | 8 tests | db() = parse COMPLET à chaque appel (chemins chauds par ligne !) ; install neuve = AUTO-GRAINE école démo + mots de passe publiés (Setup ne purge pas) ; quota 5 Mo ; uid Math.random | 2 | P0 | OUVERT — bloqueur d’expédition
documents.js | Certificats numérotés, registre append-only | 1 test | Numérotation length+1 (doublons après restauration) ; AUCUN gabarit rendu (le document physique n’existe pas) ; types tunisiens | 3 | P1 | OUVERT
enrolment.js | Schéma multi-étapes pré-inscription | 8 tests (le mieux couvert) | Placeholders tunisiens ; consentement générique au lieu du texte légal du pack ; pas de contrôle âge/niveau ; pas de détection de doublon | 4 | P2 | OUVERT
facilities.js | Location d’installations | règle n°8 | priceFor renvoie 0¦objet → réservation à prix undefined → revenus NaN ; bookRecurring bug UTC ; encaissement HORS comptabilité | 2 | P1 | OUVERT
features.js | Modules on/off + surcharges école | 1 test | Surcharges lues à l’import (RN cassé) ; setModuleOverrides ne persiste pas ; pas de graphe de dépendances | 3 | P2 | OUVERT
fetes.js | Fériés par pays + hégirien | 4 tests | BH Fitr 2 j au lieu de 3 (corrigé) ; tables s’arrêtent à 2027 ; férié non relié présence/paie | 3 | P1 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (Fitr 3 j)
gallery.js | Moments photo, règle de vie privée dans le cœur | 2 tests | consentOnly ignoré (corrigé) ; removeMoment suppression dure sans contrôle ; bug Date tri ; base64 dans le quota | 2 | P0 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (consentOnly)
hr.js | Contrats multi-composants, congés, paie maker-checker | 4 tests | setBonus total périmé (corrigé) ; congés décomptent week-ends/fériés ; PAS de GOSI/EOSB (obligatoire BH) ; 2 modèles de congés parallèles | 2 | P0 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (setBonus) ; GOSI/EOSB = CR-028
i18n.js | FR→AR, direction, dates | 3 tests | PAS d’anglais (BH = ar + en !) ; ~38 pages à 0 % ; t() sans interpolation/pluriels ; ar-TN pour BH | 2 | P0 | OUVERT — chantier majeur
insights.js | Intelligence : climat, présence, recouvrement | 4 tests | Climat vide sur données réelles (bug Date) ; recouvrement lit l’ANCIEN modèle payments (démo pour toujours) | 3 | P1 | OUVERT
inventory.js | Stock léger avec mouvements | 1 test | Journal tronqué à 30 mouvements (promesse de traçabilité rompue) ; pas d’unité/coût/péremption | 3 | P2 | OUVERT
journal.js | Journal petite enfance (LE différenciateur) | AUCUN TEST | napMinutes NaN (bug Date) ; 2 parses par tape ; 2 tablettes s’écrasent ; pas de biberon/médicament/température ; pas de dé-envoi | 2 | P0 | OUVERT
levels.js | Colonne vertébrale niveaux/cycles/modules | indirect i18n | École non configurée = PRIMAIRE par défaut → PERD la petite enfance (le différenciateur) ; libellés FR sans pack (KG1/Grade 1) | 4 | P2 | OUVERT
livestatus.js | « Où est mon enfant » simulé | AUCUN | Été = juil–15 sept tunisien ; vendredi BH = affiche LUNDI « en classe » ; récrés en dur ; throw sur emploi du temps vide | 2 | P0 | OUVERT (chantier calendrier)
locales.js | Packs pays BH/QA/TN/LY | 12 tests (le pilier) | validId décoratif (accepte « abcde ») ; MANQUENT : week-end, fuseau, horaires, année scolaire, semestres, n° urgence — la racine de tous les bugs calendrier | 4 | P1 | OUVERT — étendre le pack
mailer.js | Canal email unique | 1 test | Pas de validation d’adresse ; échecs non persistés ; N envois non attendus par classe ; /api/mail INEXISTANT côté serveur | 3 | P1 | OUVERT
mark.js / tokens.js / theme.js | Marque, jetons, accents par rôle | AUCUN | 2 sources du logo ; FONT display Sora ≠ police chargée ; 2 hex inventés (hr/accountant) ; mix() sRGB naïf | 4 | P3 | OUVERT
meteo.js | Météo Open-Meteo | AUCUN | Villes TUNISIENNES seulement — Manama voit la météo de TUNIS ; pas de timeout | 2 | P1 | OUVERT
nav.js | Navigation étagée par rôle | 2 tests i18n | NAV figée au chargement du module ; hr/accountant sans Tableau de bord/Messages/Annonces (corrigé) | 3 | P2 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
notify.js | Notifications in-app + email | 2 tests | « École Al-Nour » signait chaque email (corrigé) ; markRead throw sur base neuve ; parents privés des diffusions par rôle en mode serveur ; croissance non bornée | 2 | P1 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (nom école)
oneroster.js | Export OneRoster v1.2 (argument de vente) | AUCUN TEST | Année 2025-2026 EN DUR ; classes à trait d’union perdent leurs inscriptions ; 200 classes synthétiques ; 1 seul enseignant/classe | 2 | P2 | OUVERT
opsprofile.js | Fiche technique école | 2 tests | Étiquettes live/démo INVERSÉES ; « Joignable : Oui » sans sonde ; 3 hôtes canoniques différents | 3 | P2 | OUVERT
recruit.js | Pipeline recrutement | 1 test | TypeError sur étape inconnue ; ids hors uid()/refs ; pas d’ACL interne ; PII candidats sans rétention | 3 | P2 | OUVERT
refs.js | Référence ERP + uuid + QR | 9 tests (excellent) | nextRef sous blob ACL réduit RÉÉMET la séquence 1 (doublons) ; route /verifier inexistante ; Luhn lettres faible | 4 | P1 | OUVERT
requests.js | Circuit demandes : assigner→échéance→clore | 2 tests | AUCUNE autorisation (chacun peut clore la demande d’autrui) ; monthReport mélange mois et aujourd’hui | 3 | P1 | OUVERT
results.js | Scores, mentions, bulletins | 1 test | mentionFor /100 EN DUR vs barème pays (/20 TN) → mentions FAUSSES ; bulletinFor O(jours×classes) et compte d’autres classes | 2 | P0 | OUVERT
security.js | Poste de sécurité : urgences, consignes, rondes | AUCUN TEST | N° D’URGENCE TUNISIENS EN DUR (BH = 999) aussi dans le texte des consignes ; badge collision >999 ; FR seulement | 1 | P0 | OUVERT — sécurité des personnes
social.js | Espaces & activités, quorum, double approbation | 2 tests | sweep() mute pendant le rendu + parent ne persiste pas (états divergents) ; liste d’attente bloquée par une grande famille ; prix catalogues en DT implicite ; fuseaux | 2 | P1 | OUVERT
storage.js | LA couture plateforme (web/RN/serveur) | 1 test ciblé (excellent) | Plafond 5 Mo = LA limite produit (500 élèves ≈ 4,5 Mo) ; impl capturée au chargement | 3 | P1 | OUVERT (= hébergement backend)
subjects.js | Matière → icône/teinte | AUCUN | Regex FR/latin : « English »/arabe → gris générique pour la moitié du programme du Golfe | 3 | P2 | OUVERT
tunisia.js | Référentiel école : postes, docs, demandes | 1 test délégation | « (DT) » en dur dans 3 libellés ; articles du code du travail TUNISIEN cités au BH ; hr/accountant ne peuvent déposer aucune demande | 2 | P0 | OUVERT
workbench.js | « Ce qui attend MA décision » | 4 tests (bien couvert) | hr/accountant/enseignant… SANS file (la RH ne voit pas la paie en attente !) ; deref chain sans garde peut blanchir le tableau de bord | 4 | P1 | OUVERT
remote.js (app) | La couture client↔serveur | AUCUN TEST | pushing bloqué à jamais à la 1re coupure (corrigé) ; 409 = écrasement local (copie de sauvegarde ajoutée) ; blob entier à chaque push ; jeton en localStorage | 2 | P0 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (try/finally + copie)
RemoteGate.jsx (app) | Porte du mode serveur | AUCUN | 2e écran de connexion non brandé FR-seulement ; PAS de « mot de passe oublié » (le vrai mode client !) ; jeton expiré = boucle de rechargement | 2 | P0 | OUVERT

## Pages Web
PAGES WEB (app/src/pages)
~50 pages · audit 2026-07-25
Page | Route | Rôles | Constats (UX/fonctionnel) | Ce qu’une vraie école attend | Prépa | Priorité | Statut
Login | /login | public | Identifiants démo EN CLAIR + connexion 1-clic tous rôles (owner incl.) expédiés en production | Logo école, SSO, 1re connexion → changement de mot de passe | 2 | P0 | ATTÉNUÉ (redirigé en mode serveur) ; à gater par build
Dashboard | /app | 9 rôles | 7 tableaux en 1 fichier (579 l.) ; crash si SCHEDULE vide ; hex hors jetons | Sélecteur de période, export KPI | 3 | P1 | OUVERT
Students | /app/students | direction/admin/surv./ens. | Défauts Tunisie (nationalité, gouvernorat, 5ème année, loi 2004-63) ; AUCUNE édition/archivage ; notification groupée sans confirmation | Édition, transfert de classe, IMPORT EN MASSE, photo, fratries, badge | 3 | P0 | Import → CR-034 (en cours)
StudentProfile | /app/eleve/:id | direction/admin/surv./ens. | 100 % FR ; lecture seule totale ; « Prévenir le parent » sans confirmation | Édition, impression dossier, journal des consultations | 3 | P1 | OUVERT
Teachers | /app/teachers | direction/admin | DT en dur, CIN/Gouvernorat en dur, pas d’édition, mur de cartes sans pagination, salaire visible par admin | Édition, affectation classes/matières, lien contrat RH | 2 | P0 | OUVERT
Accounts | /app/accounts | direction | Nouveau mot de passe AFFICHÉ EN TOAST ; désactivation sans confirmation ; « Identité (Tunisie) » ; ChildPicker inutilisable >80 élèves | Création en masse, invitation par email, politique de mot de passe, dernière connexion | 3 | P0 | OUVERT
Attendance | /app/attendance | direction/ens./surv./admin | Aujourd’hui SEULEMENT (pas de rattrapage) ; défaut = tous présents sauvés en silence ; notifications sans confirmation ni dédoublonnage | Navigation par date, codes d’absence justifiée, registre mensuel exportable (exigence GCC) | 3 | P0 | OUVERT
Evaluate | /app/evaluate | enseignant | Questions figées dans le cœur ; brouillon partagé entre onglets ; pas d’édition après envoi | Rubrique configurable, historique enseignant | 3 | P1 | OUVERT
Results | /app/results | direction/admin | « Top élèves » CLASSE les enfants (contredit la règle n°9 du produit) ; seuils en dur ; pas d’export | Comparaison de périodes, rapport imprimable | 3 | P2 | OUVERT — décision produit à prendre
Academic | /app/academic | direction/admin/ens. | Pas de garde « modifications non enregistrées » ; « Exécuter quand même » aussi visible que Confirmer (irréversible + argent) ; /20 français | PDF bulletin ici, pondération des périodes, signature parent | 3 | P1 | OUVERT
Accounting | /app/accounting | direction/comptable | « Facturer tous les élèves » SANS confirmation ni aperçu (factures immuables !) ; liste sans recherche/filtre/pagination ; remise révoquée d’un clic | Échéanciers, impression de reçu, relevé impayés, rapprochement, TVA | 3 | P0 | OUVERT
Finance | /app/finance | direction/comptable | Grille couleur-seulement (daltonisme/tactile) ; clic = bascule immédiate (un raté « décaisse » et notifie le parent) ; crash si élève sans échéancier ; DOUBLE VÉRITÉ avec Accounting | Montants affichés, vue par famille, paiements partiels | 2 | P0 | OUVERT
Payments (parent) | /app/payments | parent | AUCUN MONTANT nulle part ; pas de reçu ; déclaration groupée sans confirmation | Paiement en ligne (Benefit BH !), facture PDF, échéances | 2 | P0 | OUVERT — Tier-1 Golfe
Admissions | /app/admissions | direction/admin | Tuiles inertes (rompt « chaque chiffre s’ouvre ») ; refus instantané sans confirmation (email !) ; pas de recherche | Entretiens, position liste d’attente, frais de dossier, doublons | 3 | P1 | OUVERT
Inscription (public) | /inscription | PUBLIC | Sans CAPTCHA ni limite (démo) ; placeholders tunisiens ; pas de brouillon ; pas de relecture avant envoi | Anti-spam, vérification email/tél., suivi par référence, multi-enfants | 3 | P0 | OUVERT (limite serveur 10/h existe)
Setup | /setup | était PUBLIC | N’importe qui réécrivait nom + niveaux de l’école | Pays/devise/langue/calendrier au premier lancement, purge de la démo | 2 | P0 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (protégé) ; assistant à enrichir
Settings | /app/settings | direction | Pas de garde sortie ; reload à 750 ms ; pas de week-end/fuseau/horaires/calendrier | Semaine dim–jeu (BH !), année scolaire, logo, sauvegarde/export complet | 3 | P0 | OUVERT
HR | /app/hr | direction/RH | Maker-checker solide ; MAIS prime = input silencieux onBlur ; « Marquer payée » irréversible sans confirmation ; fr-FR | GOSI/impôts, EOSB, export WPS/banque, historique | 3 | P1 | OUVERT (CR-028 suite)
Staff | /app/staff | direction/RH | isWeekend() sam/dim → décomptes FAUX au BH ; QUOTA 30 en dur ; DOUBLE système de congés vs HR ; listes de personnel divergentes | Shifts, heures sup., import biométrique | 2 | P0 | OUVERT (chantier calendrier)
Pointage | /app/pointage | ens./surv./sécu/admin | Pointage depuis n’importe où ; re-pointage EFFACE la journée ; seuils en dur | Horaires configurables, correction demandée, approbation | 3 | P1 | OUVERT
Recruit | /app/recruit | direction/RH | Fermer/rouvrir sans confirmation ; pas de CV joint (Attach existe !) | Entretiens, lettres, rétention RGPD candidats | 3 | P2 | OUVERT
Journal | /app/journal | ens./admin/direction/parent | Aujourd’hui seulement ; tape = écrit sans annulation ; note perdue si onglet fermé | Historique par enfant, photos, médicaments, PDF semaine | 3 | P1 | OUVERT
ChildFile | /app/child | ens./admin/direction | Révocation de personne autorisée SANS confirmation (la liste la plus critique du produit) ; remise d’enfant 1-clic ; CIN en dur | Photo de la personne autorisée, autorisation temporaire, garde parentale | 3 | P0 | OUVERT
Behavior | /app/behavior | ens./admin/direction/parent | Score numérique par enfant visible (signal de classement) ; suppression sans confirmation | Intervention/escalade, accusé parent | 3 | P2 | OUVERT
Gallery | /app/gallery | ens./admin/direction/parent | confirm() natif ; base64 → quota ; PAS de modèle de consentement photo à la prise | Consentement par enfant appliqué au partage, vidéo, albums, modération | 2 | P0 | consentOnly cœur corrigé ; UI consentement OUVERTE
Canteen | /app/canteen | ens./admin/direction/parent | Alerte allergie = texte libre FR (voir canteen.js) ; semaine figée sans navigation | Champ allergène structuré, effectifs cuisine, halal/régimes | 3 | P1 | OUVERT
Accidents | /app/accidents | ens./surv./admin/direction/parent | Meilleur flux du produit ; envoi au parent sans confirmation ; tuiles inertes ; parent arabophone reçoit un document FR | PDF assureur, transfert hôpital, bouton urgence | 4 | P1 | OUVERT
Documents | /app/documents | admin/direction | « , Tunisie » DANS le PDF ; helvetica → l’ARABE NE S’IMPRIME PAS ; Imprimer imprime toute l’app | Logo/en-tête, gabarit arabe/bilingue, cachet | 2 | P0 | OUVERT
Budget | /app/budget | direction/comptable | prompt() natif pour le motif d’annulation (piste d’audit !) ; pas de prévisionnel | Lignes budgétaires, centres de coût, seuils d’approbation | 3 | P1 | OUVERT
Inventory | /app/inventory | direction/admin | ±1 par clic (500 feuilles = 500 clics) ; pas d’édition/suppression ; note de mouvement jamais saisie | Quantité saisissable, coût, code-barres, inventaire tournant | 3 | P2 | OUVERT
Facilities | /app/facilities | direction/admin | Encaissement forcé « espèces » sans confirmation ni reçu ; hours casse sur demi-heures ; placeholder tunisien | Contrat PDF, caution, calendrier, clients externes | 3 | P2 | OUVERT
Security | /app/security | sécu/direction/admin | N° d’urgence TUNISIENS (vie des personnes !) ; ronde en cours perdue au refresh ; pas de recherche registre | N° par pays, badge visiteur imprimé, appel de rassemblement | 3 | P0 | OUVERT
Social | /app/social | 6 rôles | money = n+" DT" EN DUR ; sweep() mute au chargement ; 609 l. FR ; pas de lien vers la compta pour l’argent collecté | Encaissement réel, présence le jour J | 3 | P1 | OUVERT
Events | /app/events | 6 rôles | Pas d’édition (supprimer+recréer) ; corbeille invisible au tactile ; hr/accountant/sécu non ciblables ; semaine lundi | Récurrence, import calendrier officiel, RSVP | 3 | P1 | OUVERT
Incidents | /app/incidents | surv./sécu/admin/direction | 55 lignes ; échec silencieux si titre vide ; résolution sans note ; email parent automatique sans aperçu ; 3 systèmes d’incidents se chevauchent | Notes de résolution, pièces jointes, escalade | 2 | P0 | OUVERT
Requests | /app/requests | ens./admin/direction/RH | PDF « Tunis, le… , Tunisie, DT » + LOGO ÉTRANGER en SVG inline ; helvetica/arabe ; état comment réutilisé 3 fois | Types configurables par école, pièces jointes, SLA | 2 | P0 | OUVERT
Messages | /app/messages | 9 rôles | JAMAIS marqué lu ; pas de diffusion de groupe (25 parents = 25 messages) ; pas de pièces jointes | Diffusion classe, accusés, rétention légale | 2 | P0 | OUVERT
Notices | /app/notices | 9 rôles | Stockées comme notifications (pas d’entité) : ni édition ni expiration ni pièce jointe ; admin voit TOUT y compris ciblé | Riche texte, circulaires PDF, publication planifiée, accusés | 2 | P0 | OUVERT
Notifications | /app/notifications | 9 rôles | inboxFor ×5 par rendu ; boîte infinie sans purge | Préférences par canal/type, résumé email | 3 | P2 | OUVERT
Live | /app/live | parent | SIMULÉ depuis l’emploi du temps mais badge « EN DIRECT » pendant les heures de classe (confiance !) ; 08:00–15:00 en dur | Pointage portail réel (RFID/QR) pour rendre le direct vrai | 3 | P2 | OUVERT — honnêteté à corriger
Timetable | /app/timetable | 5 rôles | AUCUNE détection de conflit (enseignant/salle en double) ; salles = 8 chaînes en dur ; lun–ven | Conflits, remplacements, impression, périodes par pays | 2 | P0 | OUVERT
Homework/Exams/Library/Transport | 4 routes | modules ÉTEINTS | Squelettes ; Transport a un faux « EN DIRECT » calculé de l’horloge (danger de confiance si activé) | Ne PAS activer en l’état | 1 | P3 | OUVERT — documentés éteints
Schools (owner) | /app/schools | owner | MOT DE PASSE ADMIN EN CLAIR à l’écran ; prix DT en dur ; « identifiants envoyés » = mensonge (rien n’est envoyé) | Provisionnement réel, facturation, métriques | 2 | P0 | OUVERT
Interop | /app/interop | direction/admin | 8 téléchargements en rafale (bloqués par navigateur) ; busy jamais rendu ; export seul | ZIP, IMPORT (→ CR-034), synchronisation planifiée | 4 | P2 | Import → CR-034
Site public + Pricing | /, /modules, /tarifs… | public | € sur /tarifs vs DT dans la console owner ; « €79 € » double symbole ; pas d’auto-inscription | Tarifs BHD/région, parcours contact-vente | 3 | P2 | OUVERT
Landing.jsx | AUCUNE ROUTE | — | 443 lignes ORPHELINES (remplacée par site/*) — à supprimer | — | 0 | P2 | OUVERT
Composants partagés | ui/DataTable/Bulletin/Payslip/Attach… | — | DataTable (excellent) utilisé par UNE page ; ErrorState/Skeletons jamais utilisés (aucun état chargement/erreur) ; Bulletin « République Tunisienne » ; Payslip sans cotisations ; AUCUN error boundary → écran blanc | Adopter DataTable partout ; error boundary global ; gabarits par pays | 3 | P0 | OUVERT

## Écrans Mobile
ÉCRANS MOBILE (mobile/src/screens)
28 écrans · Expo SDK 54 / RN 0.81
Écran(s) | Rôles | Constat | Prépa | Statut
Welcome / Login | pré-auth | Rituel de marque + connexion (pastilles démo sans hr/comptable/owner) | 4 | OUVERT
Dashboard | tous | 130 l. vs 579 web : sans fêtes/météo/intelligence/graphiques ; tuile Annonces lisait une collection inexistante | 3 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (tuile)
Live / Bulletin / Social / Security / Requests / Evaluate / Attendance / Events / Incidents / Payments | divers | Les 10 écrans « pleins » — au niveau du web | 5 | OUVERT (i18n)
Finance / Pointage / Results / Students / Teachers / Timetable / Messages / Notices / Accidents / Canteen | divers | Partiels : lecture seule ou sans édition/pièces jointes | 4 | OUVERT
Notifications | tous | ORPHELIN : dans le routeur mais pas dans NAV — inatteignable pour le personnel ; aucune cloche/badge dans le Shell | 3 | OUVERT
Staff / Behavior / Journal / Gallery | divers | Lecture seule (bannière « saisie sur le web ») — les 4 différenciateurs petite enfance NON saisissables au téléphone | 3 | OUVERT
Shell.js | — | switchTab sans canAccess (contournement de rôle) | 4 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
App.js (boot) | — | Pack pays/devise/programme jamais initialisés → Bahreïn voyait dinars et matières tunisiens | 3 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)

## Parité Web-Mobile
PARITÉ WEB ↔ MOBILE
Exigence produit : les deux plateformes synchrones
Capacité | Web | Mobile | Verdict
Arabe / RTL / i18n | complet (shell+parent ~25-30 %) | MANQUANT TOTAL : zéro t(), zéro I18nManager, police latine seule | P0 — inutilisable à Manama
Mode serveur (école réelle) | existe (remote.js, web-only) | MANQUANT : le téléphone ne voit QUE la démo locale | P0 — les parents verraient des enfants fictifs
Notifications push | n/a (in-app) | MANQUANT : expo-notifications absent — la raison n°1 d’installer l’app | P0
Pack pays (devise, pièces, programme) | complet | Initialisé au boot désormais ; écrans Social/Teachers gardent « DT » en dur | P1 — CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445) (boot)
Saisie petite enfance (journal, comportement, photos, accidents) | complet | LECTURE SEULE mobile — les différenciateurs ne se saisissent pas au téléphone | P0 pour les enseignants
Récupération de mot de passe | complet (web) | MANQUANT mobile | P1
11 modules direction (Admissions, Compta, Académique, RH+bulletin de paie, Budget, Documents, Installations, Inventaire, Recrutement, Interop, Paramètres/Comptes) | complets | MANQUANTS → cartes « Bientôt » | P1-P2 (assumé, à documenter au client)
Fêtes/hégirien, météo, palette Ctrl+K | complets | MANQUANTS mobile | P2-P3
Robustesse mobile | — | Aucune FlatList (120 élèves en ScrollView), aucun error boundary par écran, aucune accessibilité, writes AsyncStorage silencieux, eas.json squelette, dist/ commité | P1
Test mobile | 18 parcours web | 1 script (3 rôles, react-native-web, assertions faibles) | P1

## API Serveur
API DU SERVEUR (server/server.mjs)
Un processus, une école (pilote v1) · zéro dépendance
Méthode | Chemin | Auth | Contrôle de rôle | Limite | Notes
GET/ANY | /api/health | aucune | — | aucune | Fuit la révision (oracle d’activité) publiquement — à restreindre
POST | /api/login | aucune | — | 20/15 min/IP | Limite AJOUTÉE (CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)) ; scrypt N=16384 < plancher OWASP ; bloque l’event loop
POST | /api/logout | jeton | — | aucune | OK
POST | /api/forgot | aucune | — | 5/h/IP | Réponse neutre constante — bon design
POST | /api/reset | jeton reset | — | 10/h/IP | Limite AJOUTÉE (CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)) ; jeton 192 bits usage unique 60 min
POST | /api/apply | aucune (public) | — | 10/h/IP | …mais ...rest non validé côté serveur : peut écraser id/stage — À CORRIGER ; 30 Mo de corps accepté
GET | /api/db | session | parent→blob reconstruit ; staff→strip par rôle | aucune | READ_STRIP.admin=[] → admin lit paie/argent — À CORRIGER
POST | /api/db | session | parent 403 ; mergeWrite par rôle | aucune | Boucle mots de passe GATÉE par ACL (CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)) ; verrou de révision 409 prouvé sous 20 écritures concurrentes ; « * » remplace en bloc (blob tronqué = collections effacées) — À CORRIGER
POST | /api/op | session parent | acknowledge / toggleLike gardés par childIds | aucune | OK
— | /api/mail | — | — | — | INEXISTANT alors que remote.js l’appelle → tout email en mode serveur échoue — À CRÉER
GET | /* (statique) | aucune | — | aucune | Traversée de chemin CORRIGÉE (CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)) + nosniff ; CSP/HSTS restent à poser au reverse-proxy
(transverse) | sauvegardes | — | — | — | auth.json désormais SAUVEGARDÉ + 0600 (CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)) ; copie hors machine + restauration RÉPÉTÉE = jour J hébergement
(transverse) | journal d’audit | — | — | — | ABSENT — exigence PDPL/INPDP (« qui a lu le dossier médical ») ; n°1 du gap-analysis §4

## Bugs & Risques
REGISTRE DES BUGS & RISQUES
Consolidé des 6 audits du 2026-07-25 · filtrer par Sévérité/Statut
ID | Sévérité | Où | Description | Statut
S-1 | CRITIQUE | server/server.mjs:260 | Boucle mots-de-passe AVANT l’ACL : tout rôle authentifié remplaçait l’identifiant de la Direction (prise de contrôle totale) | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
S-2 | CRITIQUE | server/server.mjs:295 | Traversée de chemin du statique : /../data/auth.json servi (hachages + sessions) | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
S-3 | CRITIQUE | app/src/components/Attach.jsx:117 | XSS stocké via le NOM de fichier du formulaire public, exécuté dans la session admin (vol de jeton) | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
S-4 | HAUTE | app/src/mail.js:15 | Jeton du worker mail commité dans un dépôt PUBLIC (spam via contact@) | RÉVOQUÉ + worker durci (Origin exigé, débit limité) + secret CI — CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
CC-1 | CRITIQUE | core/src/clock.js (now()) | now() renvoie une Date → chaîne après rechargement → NaN dans accidents/comportement/journal/gallery/insights/HR sur DONNÉES RÉELLES (invisible en CI) | OUVERT — chantier n°1 du cœur
CC-2 | CRITIQUE | core/src/db.js:726 | Install neuve = AUTO-GRAINE de l’école démo tunisienne (120 faux élèves, mots de passe publiés) ; Setup ne purge jamais | OUVERT — bloqueur d’expédition
B-2 | CRITIQUE | clock/data/db/livestatus/Staff… | Semaine lun–ven et week-end sam-dim EN DUR : au BH (dim–jeu) présence, emploi du temps, direct, cantine et PAIE tombent les mauvais jours | OUVERT — étendre locales.js (weekend/weekStart) puis router tout getDay()
B-3 | CRITIQUE | core/src/accounting.js | AUCUNE TVA (BH 10 % + e-invoicing NBR) : pas de facture fiscale conforme possible | OUVERT — CR à ouvrir
S-6 | HAUTE | core/src/admissions.js:95 | /api/apply : ...rest non validé peut écraser id/stage ; fichiers sans contrôle serveur | OUVERT
S-7/8 | HAUTE | core/auth.js·accounts.js | Mots de passe en clair (démo), défaut 1234, reset Math.random 6 car. | OUVERT (mode démo) — politique à poser au passage serveur
ACL-1 | HAUTE | core/src/acl.js:62 | READ_STRIP.admin=[] : l’Administration LIT paie/factures/salaires | OUVERT
ACL-2 | HAUTE | core/src/acl.js:156 | mergeWrite « * » : un blob direction tronqué EFFACE des collections serveur ; users sans pw écrasent le registre | OUVERT
HR-1 | CRITIQUE | core/src/hr.js:204 | setBonus : total de paie périmé validé/payé/comptabilisé | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
GAL-1 | HAUTE | core/src/gallery.js:79 | consentOnly stocké mais jamais appliqué (PDPL) | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
CAN-1 | CRITIQUE | core/src/canteen.js:33 | Alerte allergie : correspondance FR uniquement — dossier en anglais/arabe = AUCUNE alerte (sécurité enfant) | OUVERT
SEC-1 | CRITIQUE | core/src/security.js:21 | Numéros d’urgence TUNISIENS en dur (BH = 999) affichés au gardien pendant un incendie | OUVERT — champ urgences dans le pack pays
RES-1 | CRITIQUE | core/src/results.js:34 | mentionFor /100 en dur vs barème pays → mentions fausses sur bulletins | OUVERT
DATA-1 | CRITIQUE | core/src/data.js:29 | Emploi du temps DE DÉMO servi à tout enseignant ; grille enseignant générée par hachage ≠ grille Direction | OUVERT
REM-1 | CRITIQUE | app/src/remote.js:106 | pushing bloqué à jamais à la 1re coupure réseau (perte silencieuse d’une journée) | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
REM-2 | HAUTE | app/src/remote.js:112 | 409 = écrasement local sans merge | Copie locale coreon_db_conflict ajoutée (CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)) ; merge réel À FAIRE
SET-1 | HAUTE | app/src/App.jsx:111 | /setup public réécrivait l’école | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
S-9 | HAUTE | app/src/pages/Login.jsx | loginAs 1-clic joignable en mode serveur | Redirigé (CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)) ; à retirer du build client
ACC-1 | HAUTE | core/src/accounts.js:20 | hr/accountant non créables par le client | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
NAV-1 | MOYENNE | core/src/nav.js | hr/accountant sans Tableau de bord/Messages/Annonces | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
MOB-1 | HAUTE | mobile/src/Shell.js:70 | switchTab sans canAccess (contournement de rôle) | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
MOB-2 | MOYENNE | mobile/screens/Dashboard.js:100 | Tuile Annonces lisait d.notices (inexistant) → 0 pour toujours | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
MOB-3 | CRITIQUE | mobile/App.js | Pack pays jamais initialisé (BH voyait DT/matières tunisiennes) | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
NOT-1 | HAUTE | core/src/notify.js:30 | « École Al-Nour » signait chaque email de chaque école | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
CUR-1 | CRITIQUE | core/src/currency.js:8 | BHD sans millièmes : 12,5 lu « douze mille cinq cents » sur factures/paie | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
FET-1 | MOYENNE | core/src/fetes.js | Aïd el-Fitr BH : 2 j au lieu de 3 | CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
REF-1 | HAUTE | core/src/refs.js:137 | nextRef sous blob ACL réduit réémet la séquence 1 (références en double) | OUVERT
NUM-1 | HAUTE | accounting/documents nextNumber | Séries = length+1 : réémission de numéros après restauration/fusion (faute d’audit) | OUVERT
MAIL-1 | HAUTE | server + remote.js | /api/mail appelé par le client, jamais implémenté → zéro email en mode serveur | OUVERT
CI-1 | MOYENNE | .github/workflows/deploy.yml | npm audit ne bloquait jamais ; lint annoncé jamais exécuté | Audit CRITIQUE bloque + oxlint ajouté — CORRIGÉ 2026-07-25 (6dcc445)
CI-2 | MOYENNE | e2e/ | ~340 attentes fixes, ports en collision, 14/15 diags sans code de sortie, smoke.production.mjs (le plus fort) HORS CI | OUVERT
TST-1 | MOYENNE | core/test/core.test.mjs | 1 fichier, base singleton, 13/100 resets → ordre-dépendant ; dates épinglées 2026-2027 | OUVERT
STO-1 | HAUTE | core/src/storage.js | Plafond localStorage ~5 Mo : 500 élèves ≈ 4,5 Mo SANS photos — la limite produit | OUVERT = hébergement backend (T-EDU-BACKEND)
AUD-1 | CRITIQUE | transverse | AUCUN journal d’audit (qui a lu/modifié quoi) — exigence PDPL/INPDP, n°1 entreprise | OUVERT — après CR-029

## Bahreïn Go-Live
BAHREÏN — CE QUI BLOQUE LE 1ER CLIENT
Classé par ordre d’exécution recommandé
# | Chantier | Pourquoi | Comment | Statut
1 | Semaine dim–jeu / week-end ven-sam | Présence, emploi du temps, direct, cantine, décomptes de PAIE tombent les mauvais jours | Étendre locales.js (weekend, weekStart, schoolDays) + router clock/data/livestatus/Staff/Events par le pack | OUVERT — le plus gros défaut fonctionnel
2 | Chantier now() → nombre | Climat, accidents, journal, moments cassés sur données réelles | now() epoch ms + normalisation en lecture + tests | OUVERT
3 | Purge de la démo à l’installation | Le client démarre avec 120 faux élèves tunisiens et des mots de passe publiés | Setup : pays/langue/devise/purge + création du 1er compte direction | OUVERT
4 | TVA 10 % + facture fiscale NBR | La finance ne signe pas sans facture conforme | taxRate/taxNumber au pack + lignes de taxe + gabarit facture | OUVERT
5 | Alerte allergie multilingue + champ structuré | Sécurité enfant : dossiers EN/AR = aucune alerte | Table d’allergènes multilingue + champ structuré au dossier | OUVERT
6 | Urgences par pays (999) + consignes | Vie des personnes ; affiché au gardien | Champ urgences dans le pack + Security.jsx/security.js le lisent | OUVERT
7 | Mentions par barème pays (results.js) | Bulletins faux en /100 vs /20 | mentionFor → locales.gradeOf | OUVERT
8 | CPR partout où l’écran dit CIN | Accounts, ChildFile (portail !), Teachers, Security, Requests | Appeler idLabelFor()/idTypesFor() déjà existants | OUVERT
9 | Anglais (3e locale) + AR des 38 pages métier | BH = arabe + anglais ; l’app métier est FR-seulement à ~70 % | Locale en + dictionnaire ; prioriser les écrans du personnel | OUVERT — chantier majeur
10 | PDF/impression arabe (helvetica → carrés) | Bulletins, certificats, demandes illisibles en arabe | Police arabe embarquée jsPDF + gabarits bilingues + logo école | OUVERT
11 | Paiement en ligne Benefit | Déclencheur d’achat n°1 du Golfe (Tier-1) | Après hébergement backend ; passerelle par pays | PLANIFIÉ (gap-analysis §1)
12 | Hébergement backend + HTTPS + restauration testée | Sans serveur : localStorage, mots de passe en clair, 5 Mo | T-EDU-BACKEND (Workers Option 0 vs Hetzner) | OUVERT — LA priorité structurelle
13 | GOSI/EOSB dans la paie | Obligation légale BH ; bulletin sans cotisations non utilisable | CR-028 volets suivants | PLANIFIÉ
14 | Niveaux KG1/KG2/Primary + 2 semestres | Nommage MoE Bahreïn | levels + TERMS dans le pack pays | OUVERT
15 | Positifs déjà en place | Hégirien natif, fériés BH (3 j Fitr corrigé), consentement PDPL, programme /100 A-F, CPR défini au pack, devise à 3 décimales | — | ACQUIS

## Tests & CI
TESTS & CHAÎNE CI/CD
État et trous de la preuve de qualité
Zone | Constat | Action | Priorité
Cœur : 100 tests | 1 fichier, singleton db, 13 resets → ordre-dépendant ; dates épinglées 2026-27 ; certains lisent l’horloge réelle | Reset par test ou fixtures ; geler l’horloge ; découper le fichier | P1
Modules SANS test unitaire | charts, currency, data, journal (différenciateur !), livestatus, mark, meteo, oneroster (argument de vente !), security, subjects, theme, tokens | Écrire les tests journal + oneroster + security d’abord | P1
Parcours e2e : 18 en CI | ~340 waitForTimeout, ports en collision (6 paires), serveDist répond 200 à tout (404 invisibles), pas d’artefacts d’échec | waitForSelector, listen(0), captures/traces sur échec, timeout-minutes | P1
Suites HORS CI | smoke.production.mjs (RBAC/négatif — le plus rigoureux du dépôt), 15 diag.* dont 14 sans code de sortie (pays/Bahreïn incl.) | Codes de sortie partout + intégrer au moins smoke.production + diags pays en CI | P0
Parcours manquants (test-plan.md) | Chaîne accident UI bout-en-bout ; paie préparer→valider→verrouiller ; fuite notifications inter-familles (régression réelle 2026-07-10) | Écrire les 3 parcours | P1
Serveur : 15 tests | Verrou de révision prouvé sous 20 écritures ; MAIS compteurs de débit partagés entre tests (ordre-dépendant) | Réinitialiser les limiteurs par test | P2
Mobile : 1 script | 3 rôles, react-native-web, assertions faibles (login + 4 écrans + zéro pageerror) | Maestro/Detox sur build réel ; étendre rôles | P1
CI deploy.yml | Audit ne bloquait pas (corrigé : critique bloque) ; lint absent (corrigé) ; navigateurs non cachés ; concurrency PR annule un déploiement main ; aucune notification d’échec | Cache navigateurs ; groupes de concurrency séparés ; notification (email/Telegram) | P1
Environnements | dev → dev.edu (rapide) · int → int.edu (chaîne complète) · main → prod. En place depuis le 2026-07-25 | Discipline de flux dev→int→main + tags v1.x.y | FAIT (CR-031)
Rollback | workflow_dispatch depuis SHA sain, ou revert ; smoke-prod détecte sans agir | Documenter + répéter un rollback réel une fois | P2

## Dettes & Décisions
DETTES STRUCTURELLES & DÉCISIONS À PRENDRE
Ce qui ne se corrige pas en un commit
Sujet | Constat | Voie | Priorité
Journal d’audit immuable | n°1 du gap-analysis §4 ; exigence PDPL/INPDP ; « qui a changé cette note ? » | Après CR-029 (ordre D-décisions) | P0 structurel
Isolation multi-tenant | Serveur = une école par processus ; préalable à la 2e école | Avec l’hébergement | P1
Hébergement backend (T-EDU-BACKEND) | Tout le reste en découle : mots de passe hachés, quota, multi-appareils, emails serveur | Workers (option 0, sans carte) vs Hetzner — évaluer S1 | P0 structurel
Double vérité Finance vs Accounting | 2 modèles d’argent (payments[] vs invoices) sans lien | Unifier sur invoices/receipts ; migrer la grille | P1
Double système de congés (Staff vs HR) | 2 soldes divergents, 2 listes de personnel | Unifier sur hr.js | P1
3 systèmes d’incidents (Incidents/Accidents/Behavior) | Chevauchement, confusion de saisie | Clarifier les périmètres, lier les dossiers | P2
DataTable partout | Le seul composant liste digne (recherche/tri/pagination/CSV) est utilisé par 1 page sur ~20 listes | Adoption progressive, Accounts/Teachers/Accounting d’abord | P1
Error boundary + états chargement | Aucun : tout throw = écran blanc ; ErrorState/Skeletons existent inutilisés | Boundary global + par page lazy | P0 rapide
Confirmations des actions irréversibles | ~15 actions d’argent/sécurité partent d’un clic sec (liste en feuille Pages) | Composant confirm() maison systématique | P0 rapide
HANDOFF.md périmé | Recommande encore Supabase, ignore server/ | Réécrire ou supprimer | P2
Chiffres de tests incohérents dans les docs | README « 19 tests » vs 100 réels ; « 276/276 » | Générer les chiffres, ne plus les écrire à la main | P3
Landing.jsx orpheline (443 l.) | Code mort qui divergera | Supprimer | P2
« Top élèves » vs règle n°9 | Le produit s’interdit de classer les enfants… et le fait dans Results | DÉCISION OTHMAN : retirer ou assumer ? | DÉCISION
Badge « EN DIRECT » simulé (Live/Transport) | Confiance parent : le direct est un emploi du temps | DÉCISION : renommer « journée type » tant que pas de pointage réel ? | DÉCISION
Identifiants démo sur /login public | Vitrine commerciale vs sérieux production | DÉCISION : build « client » sans démo vs garder la vitrine sur edu.* | DÉCISION

## FAT 2026-07-26
FAT EXPLORATOIRE — 5 rapports QA (méthode « rejeter la livraison »)
Chaque ingénieur QA a piloté un vrai navigateur, école configurée BAHREÏN, en EN et AR. Les 5 ont voté REJET.
Sévérité | Domaine | Constat | Statut
REJET | Vérité UI | « Suspendre l'école » ne coupait AUCUN accès (badge décoratif) | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Vérité UI | Le provisionnement affichait un mot de passe sans CRÉER le compte | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Vérité UI | Registre visiteurs : affichait « CPR », enregistrait « CIN » | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Vérité UI | Calendrier : en-têtes Lun–Dim sur une grille commençant dimanche | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Vérité UI | « Joignable : Oui » codé en dur, sans aucune sonde | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Argent | /app/finance CRASHAIT pour toute l'école dès la 1re inscription réelle | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Argent | Annuler une facture PAYÉE faisait disparaître l'encaissé des états | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Argent | money() : format français en anglais (12,345 lu « douze mille ») + décimales mixtes | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Argent | Arrondi au dinar entier : chaque remise % volait ~234 fils | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Légal | Inscription : « loi 2004-63 » (tunisienne) sous une case PDPL bahreïnie | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Légal | Certificats et documents signés « (INPDP) » — autorité tunisienne | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Données | Groupe sanguin « O+ » présélectionné ET ENREGISTRÉ (donnée médicale inventée) | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Fonctionnel | Une CRÈCHE ne pouvait inscrire personne (niveaux 1ère–6ème seulement) | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Fonctionnel | Formulaire élève : nom de 500 car., naissance 1900, tél « abc### » acceptés | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | RTL | Arabe : téléphones affichés À L'ENVERS (« 111 111 20 216+ »), chiffres brouillés | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Robustesse | Hors-ligne : chunk paresseux en échec = ÉCRAN BLANC muet | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
REJET | Démo | 8 élèves homonymes par classe (« Chaima Karoui » ×8) — graine non crédible | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
MAJEUR | Fonctionnel | Appel : ré-enregistrer re-notifiait TOUS les parents | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
MAJEUR | Parent | Mes paiements : AUCUN montant, aucune devise | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
MAJEUR | Confirmations | Accident→parent, journal→parent, vider un jour de cantine : sans confirmation | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
MAJEUR | Rôles | RH et Comptabilité privés de Demandes / Espaces / Pointage (CR-019 incomplet) | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
MAJEUR | Rôles | RH ne pouvait pas décider un congé ; sécurité/RH/compta absents de l'appel | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
MAJEUR | Autorisation | requests.js : assign/close SANS contrôle de rôle (garde uniquement à l'écran) | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
MAJEUR | Honnêteté | Badge « EN DIRECT » sur une journée SIMULÉE montré au parent | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
MAJEUR | Admissions | Refuser un enfant : 1 clic, sans confirmation ni motif (le recrutement, lui, exige un motif) | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
MAJEUR | i18n | Toasts français derrière des boutons anglais (appel, moment, validation, envoi) | CORRIGÉ 2026-07-26 (FAT QA v1.4/v1.5)
OUVERT | Argent | Deux modèles d'argent (factures vs grille mensuelle) peuvent se contredire | OUVERT — D5
OUVERT | Argent | Location et activités : encaissement sans reçu numéroté, hors comptabilité | OUVERT — D5
OUVERT | Sécurité | Journal d'audit inexistant (qui a lu un dossier médical) — exigence PDPL | OUVERT — D6
OUVERT | i18n | ~310 clés encore non traduites (EN 62 %, AR 63 %) | OUVERT — D4
OUVERT | Exploitation | Hébergement serveur inexistant : données dans le navigateur, mots de passe en clair | OUVERT — D9
OUVERT | Exploitation | Aucune supervision (Sentry/sonde) ni restauration de sauvegarde répétée | OUVERT — D9
OUVERT | Pays | TVA 10 % / facture NBR · GOSI-EOSB dans la paie · reporting MOE | OUVERT — D3
OUVERT | UX | Tuiles du tableau de bord n'ouvrent pas toutes le détail ; pas d'édition/archivage élève | OUVERT — D8

## Norme d'acceptation v1
NORME D'ACCEPTATION PRODUIT v1 (2026-07-26)
Ce que « acceptable pour une école qui paie » veut dire — critère, mesure exécutable, état. Détail : docs/quality/ACCEPTANCE-STANDARD-v1.md
# | Domaine | Critère | Comment on le mesure | État | Ce qui manque
D1 | Intégrité fonctionnelle | Aucun écran ne casse ; actions irréversibles confirmées ; aucune donnée inventée | core: npm test · e2e: npm run all · node e2e/fat.mjs | CONFORME | —
D2 | Vérité de l'interface | Ce que l'écran affirme est VRAI (bouton, identifiant, état mesuré) | Revue FAT exploratoire par rôle | CONFORME | —
D3 | Conformité pays | Semaine, devise, pièce, loi, urgences, fériés : du pack, jamais en dur | node e2e/diag.feries-pays.mjs · node e2e/fat.mjs | PARTIEL | TVA/NBR · GOSI-EOSB · reporting MOE
D4 | Langue FR/EN/AR | Aucune phrase d'une autre langue à l'écran | python3 docs/quality/i18n-audit.py | PARTIEL | EN 62 % / AR 63 % → seuil client 95 %
D5 | Intégrité de l'argent | Rien ne disparaît ; arrondi au fils ; format par langue ; écritures confirmées | Tests cœur compta/paie + revue FAT argent | PARTIEL | Unifier les 2 modèles · reçus location/activités
D6 | Sécurité & données | Pas de secret, pas d'élévation, accès par rôle, consentement pays, audit | securite.yml (CodeQL+secrets) · server tests | PARTIEL | Journal d'audit · sortir du mode démo
D7 | Données du client | Entrée sans ressaisie, sortie libre | node e2e/diag.import.mjs · export OneRoster | CONFORME | (ZIP d'export : confort)
D8 | UX & accessibilité | Pas d'écran blanc, états complets, RTL, clavier, contraste | e2e parcours.qualite (axe) · parcours.uiux (25 pages) | CONFORME | —
D9 | Exploitation | 3 environnements, tests bloquants, retour arrière, sauvegardes, supervision | deploy.yml + envs.yml | PARTIEL | HÉBERGEMENT SERVEUR · supervision · restauration testée
D10 | Preuve & documentation | Tout ce qui est affirmé est mesurable et daté | Ce classeur + ACCEPTANCE-STANDARD-v1.md | CONFORME | —
| PRONONCÉ v1.5.0 | PILOTE ACCOMPAGNÉ : oui — LIVRAISON AUTONOME : pas encore |  | PILOTE | 3 portes : D9 hébergement → D4 langue 95 % → D5/D3 argent & conformité